# 한국 콘텐츠 통합 확장 기획보고서

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 한국 콘텐츠 통합 확장 기획보고서 |
| 기획 목적 | 외국인의 다양한 한국 관심사를 전자책·영상·앱으로 연결하는 장기 콘텐츠 생태계 구축 |
| 기준일 | 2026년 8월 27일 |
| 작성 | Manus AI |
| 문서 성격 | 내부 기획안·실행 로드맵 초안 |

기획 한 줄 정의

      한국이라는 거대한 주제를 수많은 독립적인 호기심으로 세분화하고, 이를 전자책·영상·앱으로 상품화한 뒤 상호 연결하는 장기 콘텐츠 생태계를 구축한다.

## 1. 기획 배경 및 핵심 목표

본 기획은 ‘한국을 소개하는 단일 콘텐츠’의 제작을 목표로 하지 않는다. 음식, 문화, 역사, 인물, 교육, 미용, 카페, 술, 여행 등 외국인이 실제로 궁금해하는 질문을 각각 독립적인 진입점으로 설계하고, 각 진입점이 다시 다른 콘텐츠로 이어지는 한국 콘텐츠 라이브러리를 만드는 것이 핵심이다.

이 구조에서 사용자는 반드시 하나의 정해진 순서로 콘텐츠를 소비할 필요가 없다. 한국 음식에 관심 있는 독자는 한식 콘텐츠로 시작할 수 있고, 신라 역사에 호기심이 있는 사용자는 경주 여행 콘텐츠나 역사 콘텐츠에서 시작할 수 있다. 이후 각 콘텐츠 안에서 연관된 전자책, 영상, 앱 기능을 발견하도록 하여 개별 상품의 판매를 넘어 브랜드 전체의 재방문과 교차 소비를 유도한다.

| 구분 | 기획 목표 |
| --- | --- |
| 브랜드 목표 | ‘한국을 이해하고 경험하는 데 필요한 콘텐츠’를 제공하는 대표 라이브러리 구축 |
| 사용자 목표 | 관심 주제 탐색부터 실제 방문·경험까지 한 흐름으로 지원 |
| 상품 목표 | 주제별 독립 판매가 가능한 전자책과 확장형 디지털 상품 개발 |
| 채널 목표 | 전자책은 깊이, 영상은 현장감, 앱은 실행 편의성을 담당하도록 역할 분담 |
| 장기 목표 | 개별 콘텐츠가 서로의 유입 경로가 되는 지속 확장형 생태계 형성 |

## 2. 브랜드 비전 및 포지셔닝

브랜드의 최상위 개념은 KOREA다. 하위에는 Korean Food, Korean Culture, Korean History, Great Koreans, Korean Folktales, Korean Beauty, Korean Education, Korean Lifestyle, Korean Travel과 같은 주제 브랜드가 배치된다. 이 체계는 향후 새로운 아이디어가 생겼을 때 해당 콘텐츠를 어디에 배치하고 무엇과 연결할지를 판단하는 기준점이 된다.

브랜드가 제공하는 가치는 단순한 정보 나열이 아니라, 낯선 한국을 외국인의 언어와 질문으로 번역하는 데 있다. 특히 여행과 문화 콘텐츠에서는 ‘한국 사람이 외국인 친구에게 실제로 보여 주고 싶은 경험’이라는 관점을 유지한다. 이를 통해 일반적인 관광지 목록이나 제품 추천과 차별화된, 맥락과 경험이 있는 콘텐츠를 지향한다.

flowchart TD

A[KOREA<br/>통합 콘텐츠 브랜드] --> B[Korean Food]

A --> C[Korean Culture]

A --> D[Korean History]

A --> E[Korean Beauty]

A --> F[Korean Education & Lifestyle]

A --> G[Korean Travel]

B & C & D & E & F & G --> H[전자책: 깊이 있는 맥락]

B & C & D & E & F & G --> I[YouTube: 실제 경험과 현장감]

B & C & D & E & F & G --> J[App: 탐색·이동·실행 지원]

H <--> I

H <--> J

I <--> J

## 3. 콘텐츠 포트폴리오 설계 원칙

콘텐츠는 **본편(Core Series)**과 **스페셜 에디션(Special Edition)**의 이원 구조로 운영한다. 본편은 해당 분야의 기초 이해를 제공하는 번호형 시리즈로 유지한다. 반면 스페셜 에디션은 주제가 완성되는 즉시 독립 상품으로 출시하며, 번호를 붙이지 않는다. 이 원칙은 새 아이디어를 기다리지 않고 빠르게 상품화하면서도 전체 브랜드 구조를 유지하게 한다.

| 구분 | 본편(Core Series) | 스페셜 에디션(Special Edition) |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 특정 카테고리의 기본 체계 제공 | 세부 관심사·시의성 있는 주제의 독립 상품화 |
| 표기 방식 | 권별 번호 부여 | 번호 미부여, 주제명 중심 |
| 구매 방식 | 시리즈 단위 또는 권별 구매 | 관심 주제별 단품 구매 |
| 제작 기준 | 전체 구조와 목차의 일관성 | 아이디어의 독립성, 검색성, 구매 동기 |
| 출시 방식 | 사전 기획된 순서에 따라 발간 | 완성도 확보 시 즉시 출시 |
| 연결 방식 | 카테고리의 입문·허브 역할 | 다른 분야로 확장시키는 교차 유입 역할 |

모든 콘텐츠는 제작 이전에 세 가지 질문을 통과해야 한다. 첫째, 외국인이 실제로 검색하거나 궁금해할 만한 질문인가. 둘째, 하나의 콘텐츠로 독립 구매할 만한 충분한 맥락이 있는가. 셋째, 완성 후 최소 두 개 이상의 연관 콘텐츠 또는 채널과 연결될 수 있는가. 이 기준을 적용하면 단순한 아이디어 축적이 아니라 상품성과 확장성을 갖춘 콘텐츠 자산을 축적할 수 있다.

## 4. 핵심 콘텐츠 축과 우선 개발 주제

초기에는 이미 기반이 있는 Korean Food 및 Korean Culture를 중심으로 발행 속도를 확보하고, 차별화 잠재력이 높은 Korean Travel을 성장 축으로 병행한다. 역사·교육·미용·라이프스타일은 자료 검증과 기획 축적을 거쳐 단계적으로 확장한다.

| 콘텐츠 축 | 핵심 질문 | 주요 상품 후보 | 주요 연결 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| Korean Food | 한국 음식은 무엇을 어떻게 먹는가 | 한식 본편 1~7, Korean Street Food, Traditional Market Food, Korean Seasonings, Korean Alcohol | 카페, 전통문화, 지역 여행 |
| Korean Culture | 한국인의 일상과 전통은 어떤 맥락을 가지는가 | Korean Culture 본편 1~6, Korean Folktales, Korean Café Culture | 역사, 음식, 여행 |
| Korean History | 한국의 특정 시대·사건은 왜 중요한가 | Imjin War, Unification of the Three Kingdoms, Korean War, Independence Movement, A Thousand Years of Silla | 위인, 문화, 여행 |
| Great Koreans | 한 인물을 통해 한국을 어떻게 이해할 수 있는가 | 세종대왕, 이순신, 김유신 등 인물별 콘텐츠 | 역사, 한글·교육, 지역 여행 |
| Korean Beauty | K-Beauty는 어떤 문화와 산업적 맥락에서 형성되었는가 | 한국의 미의 기준, Korean Skincare, Why Korea Became a Cosmetics Powerhouse | 라이프스타일, 소비문화 |
| Korean Education | 한국의 교육 경쟁과 학원 문화는 어떻게 작동하는가 | Why Are Korean Students Academically Competitive?, Hagwon | 한국 사회, 미래성, 생활문화 |
| Korean Lifestyle | 한국은 왜 빠르고 미래적으로 인식되는가 | Why Does South Korea Look Like the Future? | 교육, 기술, 소비문화, 여행 |
| Korean Travel | 외국인이 실제로 한국을 어떻게 경험할 수 있는가 | 대한민국 어디까지 가봤니?, 지역별 가이드, 일정형 전자책 | 역사, 음식, 카페, 앱, 영상 |

### 4.1 Korean Food: 가장 넓은 진입점

Korean Food는 음식이라는 보편적 관심사를 통해 신규 사용자를 유입시키는 대표 축이다. 기존 한식 전자책 본편 1~7을 기본 시리즈로 유지하면서, 길거리 음식·전통시장 음식·한국의 양념·한국의 술처럼 검색 의도가 분명한 주제를 스페셜 에디션으로 빠르게 확장한다. 음식 콘텐츠는 여행 및 카페 콘텐츠와의 연결이 자연스럽기 때문에, 향후 지역별 음식 경험과 영상 소재의 핵심 기반이 된다.

### 4.2 Korean Culture: 생활문화와 전통의 연결축

Korean Culture 본편 1~6은 한국 사회와 생활문화를 이해하는 입문형 시리즈로 운영한다. 이후 전래동화, 사찰, 한옥카페, 절기, 예절 등 세부 관심사는 독립 스페셜 에디션으로 확장한다. 특히 Korean Folktales는 이야기성과 문화 해설을 동시에 갖출 수 있고, Great Koreans는 인물 중심의 쉬운 접근성을 확보할 수 있어 문화·역사 분야의 대표적인 확장 상품이 될 수 있다.

### 4.3 Korean History: ‘전체 연표’가 아닌 ‘하나의 이야기’

역사 콘텐츠는 한국사를 교과서식으로 처음부터 끝까지 나열하지 않는다. 임진왜란, 삼국 통일, 한국전쟁, 독립운동, 단군 신화, 신라 천년사처럼 사건·시대·왕조별로 하나의 완결된 이야기를 설계한다. 이 방식은 각 콘텐츠의 제목과 구매 동기를 선명하게 만들고, 여행지·인물·음식·문화와의 연결도 강화한다.

역사 콘텐츠에는 별도의 검증 체계가 필요하다. 집필 전후로 사료 확인, 사실관계 검증, 최신 연구 관점 확인, 외부 검수 순서를 적용하여 오락성과 신뢰성의 균형을 확보해야 한다. 역사적 해석이 나뉘는 주제는 단정적 서술보다 주요 해석과 맥락을 구분해 제시하는 편집 원칙을 권장한다.

### 4.4 Korean Beauty·Education·Lifestyle: ‘왜 한국은 이렇게 보이는가’에 답하는 축

Korean Beauty는 제품 추천에 머물지 않고 한국의 미의 기준, 피부 관리 문화, 소비자의 기대, 제조·유통 환경 등 맥락을 설명하는 콘텐츠로 전개한다. 교육 분야에서는 ‘한국 학생들은 왜 학업 경쟁력이 높은가’라는 질문을 중심으로 교육열, 입시, 사교육, 가정의 투자, 학습량, 사회 인식을 균형 있게 다룬다. 그 안에서 Hagwon은 외국인에게 낯선 학원 문화를 독립적으로 설명할 수 있는 강력한 스페셜 에디션이다.

Korean Lifestyle은 ‘한국은 왜 미래처럼 보이는가’라는 관점으로 초고속 연결성, 모바일 중심 생활, 배송·배달, 무인 시스템, 대중교통, 기술 수용 속도를 다룬다. 다만 이러한 현상을 단일 요인으로 단순화하지 않고, 교육·경쟁·소비자 기대·기업 경쟁·사회 변화 속도가 맞물리는 구조로 설명해야 한다.

## 5. Korean Travel: 현장 경험을 사업화하는 성장 엔진

여행 브랜드의 핵심 메시지는 **《대한민국 어디까지 가봤니?》**다. 이는 관광지 데이터베이스가 아니라 ‘한국 사람이 외국인 친구를 데리고 간다면 어디를 보여 줄 것인가’라는 큐레이션 원칙을 구현하는 브랜드다. 지역별 콘텐츠는 행정구역을 기계적으로 소개하기보다 각 지역의 가장 매력적인 테마를 중심으로 기획한다.

| 여행 콘텐츠 유형 | 기획 방향 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 지역 심화형 | 콘텐츠 양이 많은 지역을 여러 권으로 확장 | 경주 15, 파주 15, 포천 1~5 |
| 광역권 허브형 | 광역 지역을 중심으로 세부 도시·테마를 연결 | 강원도 → 강릉·양양·속초·영월·평창·춘천 |
| 테마형 | 지역의 개성과 여행 목적에 따라 재구성 | 역사, 자연, 걷기, 카페, 사진, 지역 음식, 축제 |
| 일정형 | 사용자가 그대로 따라 할 수 있는 실행형 상품 | Korea Day Trip, 1 Night 2 Days, 2 Nights 3 Days |
| 계절형 | 계절·행사에 맞춰 반복 구매와 재방문 유도 | 강원도 겨울, 강원도 여름, 지역 축제 |

여행 콘텐츠의 차별점은 실제 방문과 촬영에 있다. 외국인 동행자가 처음 경험하는 음식, 문화적 차이, 이동의 불편, 예상 밖의 즐거움, 실제 질문은 콘텐츠 기획 단계에서 포착하기 어려운 생생한 소재다. 따라서 주말 여행과 촬영은 별도의 제작 활동이 아니라, 함께 여행하는 과정 그 자체를 콘텐츠 자산으로 전환하는 방식으로 운영한다.

## 6. 채널별 역할과 삼각 연결 구조

전자책, YouTube, 앱은 같은 정보를 반복하는 채널이 아니라 서로 다른 사용 목적을 해결하는 채널이다. 전자책은 맥락과 깊이를 제공하고, YouTube는 실제 경험과 신뢰를 제공하며, 앱은 사용자가 즉시 행동할 수 있도록 돕는다. 세 채널을 하나의 목적에 맞춰 연결할 때 브랜드는 단일 미디어 사업이 아니라 발견–이해–실행을 지원하는 서비스로 전환된다.

| 채널 | 핵심 역할 | 사용자 가치 | 대표 전환 문구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전자책 | 깊이 있는 정보와 문화적 맥락 제공 | 왜 중요한지, 무엇을 알아야 하는지 이해 | “더 자세한 배경과 추천을 알고 싶다면” |
| YouTube | 실제 방문과 체험의 현장감 제공 | 정말 어떤 곳인지, 이동과 분위기가 어떤지 확인 | “직접 다녀온 모습을 보고 싶다면” |
| 앱 | 장소 탐색·동선·이동 실행 지원 | 지금 어디로, 어떻게 갈지 결정 | “직접 여행을 계획하고 싶다면” |

flowchart LR

A[YouTube<br/>흥미·현장감] -->|상세 맥락 탐색| B[전자책<br/>정보·해설]

B -->|실제 방문 장면 확인| A

B -->|여행 계획·동선 실행| C[여행 앱<br/>탐색·이동]

C -->|장소의 배경과 후기 탐색| B

C -->|실제 경험 영상 시청| A

A -->|방문 장소 저장·계획| C

여행 앱은 단순 장소 소개 서비스가 아니라 ‘그래서 지금 내가 어떻게 가면 되는가’를 해결해야 한다. 예를 들어 사용자가 포천을 입력하면 최신 인기 장소, 역사·문화, 자연·산책, 음식, 사진 명소를 탐색할 수 있어야 하며, 특정 장소를 선택하면 출발지 기준의 대중교통·자동차 이동 방식, 예상 소요 시간, 추천 동선까지 확인할 수 있어야 한다. 초기 앱은 모든 지역을 포괄하기보다 대표 지역의 큐레이션과 이동 시나리오를 정확히 제공하는 방식으로 시작하는 것이 바람직하다.

## 7. 콘텐츠 간 연결 설계

각 콘텐츠에는 최소한 다음 세 종류의 연결을 설계한다. 첫째는 같은 분야 안의 심화 콘텐츠로 이어지는 수직 연결이다. 둘째는 음식·역사·여행처럼 다른 카테고리로 확장되는 수평 연결이다. 셋째는 전자책·영상·앱 사이를 이동시키는 채널 연결이다. 이 세 연결이 누적될수록 신규 콘텐츠 하나가 기존 라이브러리 전체의 가치를 높이는 구조가 만들어진다.

| 시작 콘텐츠 | 연결 흐름 예시 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 경주 여행 가이드 | 경주 → 신라 → 《A Thousand Years of Silla》 → 김유신 → Great Koreans → 사찰문화 → 사찰음식 | 여행 관심을 역사·문화·음식 소비로 확장 |
| Korean Café Culture | 카페 문화 → 한국 디저트 → Korean Food → 한옥카페 → 전통문화 → 경주 여행 | 생활문화 관심을 지역 경험으로 전환 |
| Hagwon | 학원 문화 → 한국 교육 → 경쟁 사회 → 한국의 빠른 변화 → Korean Lifestyle | 낯선 제도에 대한 호기심을 사회 이해로 확장 |
| Korean Street Food | 길거리 음식 → 전통시장 → 지역 음식 → 지역 여행 → 실제 방문 영상 | 음식 관심을 여행 계획과 영상 소비로 전환 |

이를 실제 상품 페이지와 콘텐츠 안에 적용하기 위해 각 전자책에는 ‘함께 보면 좋은 콘텐츠’, ‘직접 가 보고 싶다면’, ‘영상으로 먼저 보기’ 섹션을 표준화한다. 영상 설명란에는 관련 전자책과 앱 내 장소 페이지를 연결하고, 앱 장소 상세 페이지에는 해당 장소의 영상과 문화·역사 콘텐츠 링크를 배치한다. 연결은 단순 광고가 아니라 사용자의 다음 질문을 자연스럽게 해결하는 방식이어야 한다.

## 8. 운영 및 제작 체계

콘텐츠의 양이 늘어날수록 일관된 제작 체계가 필요하다. 모든 콘텐츠는 ‘아이디어–검증–구성–제작–연결–성과 점검’의 공통 프로세스로 관리한다. 특히 역사, 교육, 사회문화처럼 해석과 사실성이 중요한 분야는 내부 체크만으로 출간하지 않고 별도 사실 검증과 외부 검수 기준을 적용한다.

| 단계 | 주요 작업 | 산출물 | 핵심 점검 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 주제 발굴 | 외국인의 질문, 검색 의도, 여행·영상 소재 수집 | 주제 카드 | 독립 구매 가능성과 연결 가능성 |
| 2. 우선순위 결정 | 수요 가설, 제작 난도, 현장 촬영 가능성 검토 | 분기별 제작 백로그 | 영향도 대비 실행 가능성 |
| 3. 리서치·검증 | 자료 조사, 사실 확인, 주의 표현 정리 | 리서치 노트·팩트 체크리스트 | 출처 신뢰도와 표현의 균형 |
| 4. 편집 설계 | 독자 질문, 목차, 시각 자료, 연결 콘텐츠 구성 | 콘텐츠 브리프·목차 | 외국인 관점의 이해 용이성 |
| 5. 제작 | 원고, 사진·영상 촬영, 앱 데이터 반영 | 전자책·영상·장소 데이터 | 채널별 역할의 명확성 |
| 6. 출시·연결 | 상품 페이지, 추천 링크, CTA, 번들 구성 | 출시 패키지 | 최소 2개 이상 연관 콘텐츠 연결 |
| 7. 성과 점검 | 유입·완독·전환·재구매·문의 분석 | 월간 인사이트 | 다음 콘텐츠와 개선안 도출 |

## 9. 수익화 및 상품화 방향

수익화는 단품 전자책 판매를 출발점으로 하되, 라이브러리가 축적될수록 묶음 상품과 채널 간 전환을 강화하는 방식으로 확장한다. 가격·플랫폼·광고·제휴의 구체적 선택은 출시 채널과 실제 반응을 검토한 뒤 별도 사업계획으로 확정해야 한다. 아래 항목은 본 기획 단계의 상품 구조 제안이다.

| 수익화 단위 | 구성 | 활용 시점 |
| --- | --- | --- |
| 단품 전자책 | 하나의 명확한 질문에 답하는 스페셜 에디션 또는 본편 개별 권 | 초기 출시부터 |
| 시리즈 번들 | Korean Food, Korean Culture 등 본편 묶음 | 카테고리별 콘텐츠 축적 후 |
| 테마 번들 | 경주 역사·여행·카페, K-Beauty 입문 등 교차 카테고리 묶음 | 연결 콘텐츠가 3종 이상 확보된 후 |
| 일정형 여행 상품 | 당일치기·1박 2일 등 바로 따라 하는 여행 플랜 | 대표 지역의 검증된 콘텐츠 확보 후 |
| 영상 기반 유입 | 영상에서 전자책·앱으로 연결되는 발견 경로 | 촬영 루틴 정착 후 |
| 앱 기반 확장 | 지역 탐색·저장·동선 기능을 통한 콘텐츠 재발견 | 특정 지역 MVP 검증 후 |

## 10. 단계별 실행 로드맵

초기에는 모든 카테고리를 동시에 넓히기보다, 이미 제작 기반이 있는 분야에서 빠르게 검증하고 재사용 가능한 제작 체계를 구축하는 것이 중요하다. 콘텐츠의 수보다 연결 가능한 대표 사례를 먼저 만드는 방식이 효율적이다.

| 단계 | 기간(권장) | 핵심 목표 | 주요 실행 과제 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 기반 정리 | 0~3개월 | 브랜드 구조와 출시 규칙 확립 | 카테고리 맵 확정, 본편·스페셜 에디션 규칙 적용, 기존 콘텐츠 연결 설계 | 브랜드 아키텍처, 콘텐츠 템플릿, 첫 추천 링크 체계 |
| 2단계: 핵심 축 검증 | 3~6개월 | Food·Culture·Travel의 대표 콘텐츠 출시 | 음식 스페셜 에디션, 카페 문화, 대표 지역 여행 가이드 및 영상 제작 | 단품 전자책, 현장 영상, 교차 추천 사례 |
| 3단계: 여행 삼각 구조 MVP | 6~12개월 | 전자책·영상·앱의 연결 경험 검증 | 한 지역을 선정해 장소 분류·동선·이동 정보 제공 | 지역 여행 앱 MVP, 일정형 상품 |
| 4단계: 고신뢰 분야 확장 | 12~18개월 | History·Education·Beauty의 체계적 확대 | 검증 프로세스 도입, 외부 검수 기준 설정, 인물·사건 콘텐츠 발행 | 역사/교육/미용 스페셜 에디션 |
| 5단계: 라이브러리 고도화 | 18개월 이후 | 검색·추천·번들 기반의 확장 구조 정착 | 사용자 반응 기반 주제 발굴, 지역·계절·테마형 콘텐츠 확대 | 테마 번들, 반복 가능한 여행 시리즈 |

### 초기 우선순위 제안

초기 3개 축은 Korean Food, Korean Culture, Korean Travel로 설정한다. Korean Food는 가장 넓은 관심사를 확보하기 쉽고, Korean Culture는 브랜드의 깊이를 더하며, Korean Travel은 실제 촬영과 앱으로 이어지는 실행성을 갖는다. 역사·교육·미용은 중요한 장기 성장 축이지만, 신뢰성 검토와 제작 체계가 준비된 후 확대하는 편이 적절하다.

## 11. 핵심 성과지표(KPI) 설계

초기 KPI는 매출만으로 판단하지 않는다. 콘텐츠 라이브러리 전략의 성패는 사용자가 첫 콘텐츠를 통해 들어와 다른 주제·다른 채널로 이동하는지에 달려 있다. 따라서 유입, 이해, 전환, 재방문, 확장성의 다섯 층위로 지표를 관리한다.

| 관리 층위 | 확인할 지표 | 해석 목적 |
| --- | --- | --- |
| 유입 | 콘텐츠별 유입 경로, 영상 조회, 검색 유입 | 어떤 관심사가 신규 사용자를 데려오는지 확인 |
| 관심 | 전자책 미리보기 열람, 영상 시청 지속, 저장 수 | 주제·제목·구성이 사용자의 호기심을 충족하는지 확인 |
| 전환 | 단품 구매율, 영상→전자책 이동, 전자책→앱 이동 | 채널 간 연결의 실효성 확인 |
| 재방문 | 후속 콘텐츠 열람, 시리즈 구매, 재구매 | 라이브러리 구조가 작동하는지 확인 |
| 확장성 | 콘텐츠당 연관 클릭 수, 번들 구매 비중, 신규 주제 출시 속도 | 콘텐츠 자산의 누적 효과 확인 |

## 12. 주요 리스크와 대응 원칙

기획의 확장성은 강점이지만, 우선순위가 없으면 콘텐츠가 분산될 수 있다. 또한 역사·교육·사회문화 분야는 단순화나 고정관념의 위험이 있고, 여행 정보는 시간이 지나며 바뀔 수 있다. 따라서 아래 원칙을 운영 기준으로 설정한다.

| 리스크 | 발생 가능 문제 | 대응 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 주제 과확장 | 아이디어는 많지만 완성 콘텐츠가 부족해짐 | 분기별 핵심 축을 제한하고, 주제 카드로 백로그 관리 |
| 콘텐츠 중복 | 전자책·영상·앱이 같은 정보를 반복 | 채널별 역할을 ‘깊이–현장감–실행’으로 명확히 구분 |
| 사실성 저하 | 역사·교육·사회문화 콘텐츠의 오류 또는 편향 | 사료·자료 검증과 외부 검수 절차 적용 |
| 여행 정보 노후화 | 영업·교통·운영 정보 변동 | 업데이트 날짜 표기 및 앱 데이터 정기 점검 |
| 외국인 관점 부족 | 한국인에게만 익숙한 설명으로 끝남 | 외국인 동행자의 질문·반응을 기획과 검수에 반영 |
| 연결 부재 | 콘텐츠가 단품으로 고립됨 | 모든 출시물에 최소 2개 이상의 자연스러운 후속 경로 설계 |

## 13. 결론 및 의사결정 제안

이 기획의 본질은 전자책을 여러 권 만드는 데 있지 않다. 외국인이 한국을 궁금해하는 순간마다 적절한 입구를 제공하고, 한 번 들어온 사용자가 더 깊은 이해와 실제 경험으로 이동하도록 돕는 확장 가능한 콘텐츠 시스템을 만드는 데 있다.

첫 번째 실행 과제는 브랜드 아키텍처와 본편·스페셜 에디션의 운영 규칙을 확정하는 것이다. 두 번째 과제는 Korean Food, Korean Culture, Korean Travel에서 각 1개 이상의 대표 콘텐츠를 선정해 전자책–영상–연결 구조를 실제로 구현하는 것이다. 세 번째 과제는 한 개 여행 지역을 대상으로 ‘장소 탐색–이동–일정’ 경험을 제공하는 앱 MVP를 설계하는 것이다. 이 세 가지를 통해 콘텐츠의 제작력뿐 아니라 상호 유입 구조가 실제로 작동하는지를 검증할 수 있다.

최종 지향점

      사용자는 음식, 역사, 인물, 전래동화, 화장품, 학원 문화, 카페, 여행 등 어떤 관심사로든 브랜드에 들어올 수 있어야 한다. 그리고 다음 콘텐츠를 발견하는 경험을 반복하면서, 브랜드 전체를 ‘한국을 이해하고 직접 경험하게 하는 신뢰할 수 있는 라이브러리’로 인식하게 해야 한다.

## 부록 A. 초기 스페셜 에디션 후보 목록

| 우선축 | 후보 제목(가칭) | 콘텐츠 형태 | 연결 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| Food | Korean Street Food | 전자책·영상 | 전통시장, 지역 여행 |
| Food | Korean Traditional Market Food | 전자책·영상 | 길거리 음식, 지역 음식 |
| Food | Korean Seasonings | 전자책 | 한식 레시피, 식문화 |
| Food | How Koreans Enjoy Soju | 전자책·영상 | 안주, 술자리 문화 |
| Culture | Korean Folktales | 전자책 시리즈 | 신화, 역사, 전통문화 |
| Culture | Korean Café Culture | 전자책·영상 | 디저트, 한옥, 지역 여행 |
| History | A Thousand Years of Silla | 전자책·영상 | 경주, 김유신, 사찰문화 |
| History | Korean History — The Imjin War | 전자책 | 이순신, 지역 유적 |
| Beauty | Korean Skincare | 전자책 | 미의 기준, K-Beauty 산업 |
| Education | Hagwon | 전자책·영상 | 한국 교육, 대치동, 라이프스타일 |
| Lifestyle | Why Does South Korea Look Like the Future? | 전자책·영상 | 기술, 소비문화, 여행 |
| Travel | Seoul → Pocheon 1 Day | 전자책·앱 | 포천 영상, 장소 데이터 |
| Travel | Seoul → Gangneung 1 Night, 2 Days | 전자책·영상·앱 | 강원도 시리즈, 음식·카페 |

## 부록 B. 콘텐츠 기획 카드 템플릿

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 콘텐츠명 | 외국인이 이해하기 쉬운 영문 제목과 부제 |
| 핵심 질문 | 이 콘텐츠가 답하는 한 문장 질문 |
| 타깃 독자 | 한국 초보자, 여행 예정자, 특정 주제 관심자 등 |
| 콘텐츠 유형 | 본편 또는 스페셜 에디션 |
| 핵심 메시지 | 독자가 콘텐츠 소비 후 이해해야 할 내용 |
| 채널 구성 | 전자책, YouTube, 앱 중 적용 채널 |
| 연관 콘텐츠 | 최소 2개 이상의 내부 연결 후보 |
| 검증 필요도 | 일반·중간·높음으로 구분 |
| 업데이트 필요도 | 상시·분기·연 단위 등 |
| 출시 판단 기준 | 독립 구매 동기, 자료 확보, 촬영 가능성, 연결성 |

## 기획 원문

본 보고서는 사용자가 제공한 pasted_content.txt의 아이디어를 재구성하여 작성한 내부 기획 문서다. 외부 시장 데이터, 법률·규제, 개별 장소의 최신 운영 정보는 본 문서 작성 범위에 포함하지 않았으며, 실제 출시 전에는 별도 리서치와 사실 검증이 필요하다.